## Planning
RT1 — TP1 · Planning opérationnel de la journée découverte R&T
Complétez les cellules jaunes. Les colonnes calculées et le mini-Gantt se mettent à jour automatiquement.
ID | Lot | Tâche | Responsable | Durée (j) | Prédécesseur | Statut | Avancement | Début (jour) | Fin (jour) | Commentaire | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1.1 | Cadrage | Valider l’objectif et la date | Mario | 3 | X | Terminé | 100 | 1 | 3 | bar: 1 to 3
1.2 | Cadrage | Confirmer les lycées participants | Mario | 10 | 4.1 | En cours | 60 | 5 | 14 | bar: 5 to 14
2.1 | Logistique | Réserver les salles | Tony | 2 | 2.2 | Bloqué | 0 | 24 | 25 | bar: 24 to 25
2.2 | Logistique | Définir les groupes et les rotations | Tony | 3 | 1.2 | Bloqué | 0 | 15 | 17 | bar: 15 to 17
2.3 | Logistique | Prévoir l’accueil et la restauration | Mario | 3 | 2.2 | Bloqué | 0 | 24 | 26 | bar: 24 to 26
3.1 | Ateliers | Choisir les ateliers techniques | Luc | 1 | 2.2 | Bloqué | 0 | 24 | 24 | bar: 24
3.2 | Ateliers | Préparer les supports et consignes | Luc | 3 | 3.1 | Bloqué | 0 | 25 | 27 | bar: 25 to 27
3.3 | Ateliers | Installer et tester le matériel | Luc | 3 | 3.2 | Bloqué | 0 | 28 | 30 | bar: 28 to 30
4.1 | Communication | Envoyer les invitations | Mario | 1 | 1.1 | Terminé | 100 | 4 | 4 | bar: 4
4.2 | Communication | Préparer le message de rappel | Mario | 2 | 1.2 | Bloqué | 0 | 24 | 25 | bar: 24 to 25
5.1 | Réalisation | Accueillir et animer la journée | Luc, Tony | 1 | 3.3 | Bloqué | 0 | 31 | 31 | bar: 31
5.2 | Clôture | Recueillir les avis et faire le bilan | Tony | 1 | 5.1 | Bloqué | 0 | 31 | 31 | bar: 31
Consigne imprévu : la salle principale devient indisponible au jour 24. Modifiez le planning sans décaler la journée.

## Risques
RT1 — TP1 · Registre des risques
Évaluez les risques, choisissez une réponse et nommez un responsable.
Risque | Probabilité | Impact | Score | Prévention | Plan B | Responsable | Statut
Salle indisponible | 1 | 4 | 4 | Réserver deux salles | aller à l’autre salle | Tony | Ouvert
Matériel en panne | 3 | 3 | 9 | Prévoir un matériel d’urgence pour le plus indispensable, et faire venir un tech.au préalable. | prendre le matos d’urgence | Luc | Ouvert
Animateur absent | 1 | 4 | 4 | avoir un animateur alternatif en capacité de remplacer l’ancien, en gros faire des binômes | prendre l’autre animateur | Mario, Luc | Ouvert
Retard d’un groupe | 3 | 1 | 3 | prévoir plus de temps à l’accueil ou entre les ateliers | on les attend | Luc | Ouvert
Effectif supérieur | 2 | 2 | 4 | Prévoir plus que l’effectif donnée ( pareil pour la restauration ) | donner ce qu’on à prévu en plus | Mario | Ouvert
Problème de restauration | 3 | 2 | 6 | prévoir, plus, et le jour d’avant, prévoir une autre affiliation si jamais. | prendre le surplus ou se rattacher à l’autre affiliation | Tony | Ouvert
Échelle : 1 faible · 2 modéré · 3 fort · 4 critique. Score 9 à 16 = priorité.

## Tableau de bord
RT1 — TP1 · Tableau de bord
Indicateur | Valeur | Statut projet | Critère | Décision / action
Nombre de tâches | 12 | Délai | Planning réalisable ?
Tâches terminées | 2 | Ressources | Responsables disponibles ?
Avancement moyen | 21.67% | Risques | Risque prioritaire traité ?
Tâches bloquées | 9 | Organisation | Plan B validé ?
Risques prioritaires | 1
Décision à prendre | À compléter par le groupe
Restitution : présentez l’écart principal, votre modification de planning et votre décision en 60 secondes.