## Planning
RT1 — TP1 · Planning opérationnel de la journée découverte R&T
Complétez les cellules jaunes. Les colonnes calculées et le mini-Gantt se mettent à jour automatiquement.
ID | Lot | Tâche | Responsable | Durée (j) | Prédécesseur | Statut | Avancement | Début (jour) | Fin (jour) | Commentaire | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1.1 | Cadrage | Valider l’objectif et la date |  |  |  | À faire | 0% | bar: 1 to 31
1.2 | Cadrage | Confirmer les lycées participants |  |  |  | À faire | 0 | bar: 1 to 31
2.1 | Logistique | Réserver les salles |  |  |  | À faire | 0 | bar: 1 to 31
2.2 | Logistique | Définir les groupes et les rotations |  |  |  | À faire | 0 | bar: 1 to 31
2.3 | Logistique | Prévoir l’accueil et la restauration |  |  |  | À faire | 0 | bar: 1 to 31
3.1 | Ateliers | Choisir les ateliers techniques |  |  |  | À faire | 0 | bar: 1 to 31
3.2 | Ateliers | Préparer les supports et consignes |  |  |  | À faire | 0 | bar: 1 to 31
3.3 | Ateliers | Installer et tester le matériel |  |  |  | À faire | 0 | bar: 1 to 31
4.1 | Communication | Envoyer les invitations |  |  |  | À faire | 0 | bar: 1 to 31
4.2 | Communication | Préparer le message de rappel |  |  |  | À faire | 0 | bar: 1 to 31
5.1 | Réalisation | Accueillir et animer la journée |  |  |  | À faire | 0 | bar: 1 to 31
5.2 | Clôture | Recueillir les avis et faire le bilan |  |  |  | À faire | 0 | bar: 1 to 31
Consigne imprévu : la salle principale devient indisponible au jour 24. Modifiez le planning sans décaler la journée.

## Risques
RT1 — TP1 · Registre des risques
Évaluez les risques, choisissez une réponse et nommez un responsable.
Risque | Probabilité | Impact | Score | Prévention | Plan B | Responsable | Statut
Salle indisponible |  |  | 0 |  |  |  | Ouvert
Matériel en panne | 3 | 3 | 9 |  |  |  | Ouvert
Animateur absent |  |  | 0 |  |  |  | Ouvert
Retard d’un groupe |  |  | 0 |  |  |  | Ouvert
Effectif supérieur |  |  | 0 |  |  |  | Ouvert
Problème de restauration |  |  | 0 |  |  |  | Ouvert
Échelle : 1 faible · 2 modéré · 3 fort · 4 critique. Score 9 à 16 = priorité.

## Tableau de bord
RT1 — TP1 · Tableau de bord
Indicateur | Valeur | Statut projet | Critère | Décision / action
Nombre de tâches | 12 | Délai | Planning réalisable ?
Tâches terminées | 0 | Ressources | Responsables disponibles ?
Avancement moyen | 0% | Risques | Risque prioritaire traité ?
Tâches bloquées | 0 | Organisation | Plan B validé ?
Risques prioritaires | 1
Décision à prendre | À compléter par le groupe
Restitution : présentez l’écart principal, votre modification de planning et votre décision en 60 secondes.